| ■ スタッフ役割分担 ☆全体責任者：池田昌弘・高木崇衣（ゆきさん、参加者、プレスセンター担当者等との連絡調整） ☆受 付 ：堀切明美・齋藤佳恵（参加費管理・謝金・旅費等の管理） ☆機 材１ ：國分基・島田聡（シンポ登壇者PP、要約筆記PP、中継） ☆機 材２ ：山越孝浩・谷峰穂（11:30出発 弘済会館中継用意） ☆情報保障 ：小野寺知子（磁気ループ席希望者誘導、手話通訳・要約筆記者との調整） ☆資料管理 ：岡宗秀明（CLCよりの発送資料・機材・用品管理） ■ プレスセンター・ホール TEL:03-3503-2724 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | プログラム | スタッフの動き |  | 備考 |
| 10：00 10：30 11：00 12：00 12：30 13：00 | CLC事務局会場到着 ネクストメンバー機材搬入 受付・機材準備 （準備終了後、随時昼食を） 打合せ 受付開始 開会 情報保障について | 会場内 （舞台・機材・情報保障・演奏機材） | 会場外 （当日資料受入350冊） (受付・書籍販売〔筒井書房〕) | ・打合せ ☆案内に配慮 が必要な方の席を事前に確認。 ☆車椅子の方は、通路幅が狭いので、特に注意。 ○視覚に障害 ・佐藤正純ｻﾝ ○聴覚に障害 ・長谷川洋ｻﾝ ・横田充洋ｻﾝ ○車椅子等使用 ・妻屋明ｻﾝ （介助者あり） ・上村数洋ｻﾝ （夫人の介助） ・葛西善憲ｻﾝ ・清家一雄ｻﾝ （介助者あり） ・成瀬正次ｻﾝ ・花田春兆ｻﾝ （荒井裕樹ｻﾝ） ・益留俊樹ｻﾝ ・八代英太ｻﾝ （夫人の介助） |
|  |  | （舞台） ・机・イス・横看板・前垂れ、水・進行の確認 （機材） ・プロジェクター2台（発表者用・要約筆記用）設置 ・録画ビデオの設置 ・録音準備（会場備付） （情報保障） ・要約筆記用準備の手伝い ・進行の確認 ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑⅠ･Ⅱ登壇者 （会場内後方席用意） ・会場内の参加者誘導 司会：山田晴子さん | （受付：参加者350人） ・受付・書籍販売の机を準備。 ・参加者名札を50音順に並べる。 ・資料の確認 ・「ご自由におとりください」スペースを準備。（腎臓サポート協会が希望。当日急遽持ち込まれることあり。） ・「ネクスト」演奏機材設置 （受付） ・参加費と引き換えに資料を渡す。（領収書は資料に同封されています ・参加費いただかない方あり、注意！名簿に事前ﾁｴｯｸする。 ・参加者の席は、くじ引きで決まります。その着席いただくようご案内ください。 |  |

ことしもまた、新たな縁（えにし）を結ぶ会‘06　スタッフマニュアル